## Sheet1
编号 | 提出日期 | 涉及模块 | 具体要求 | 类型 | 预计完成日期 | 客户确认完成日期
1 | 2017-09-20 | 基础资料 | 银行信息维护：不再需要支行信息，支行信息要在每条承保信息中确认没有引用，有的汇总报告后先删除，再删除银行的支行结构。 | 新增 | 2017-09-29
2 | 2017-09-20 | 反担保管理 | 反担保在任何时候都能关联 | 新增 | 2017-10-02
3 | 2017-09-20 | 流程管理 | 主任委员新增一票否决权 | 新增 | 2017-09-29
4 | 2017-09-20 | 反担保管理 | 反担保新增需要通过流程审批 | 新增
5 | 2017-09-20 | 项目管理 | 授信关键要素变更流程即原三要素变更流程，含反担保变更、续授信等功能，增加业务总监和分管风险领导审批，以及集体签批流程 | 新增
6 | 2017-09-20 | 预警管理 | 预警管理新增。分定期检查和不定期检查两个流程入风险预警库；另外，项目到期未解保（即逾期的）入风险预警库。定期检查项目标记风险改为入风险预警库，不定期检查项目标记风险改为入风险预警库 | 新增
7 | 2017-09-20 | 项目管理 | 项目表、决议单、承保表、零星费用收入、零星费用支出中都要有担保费、担保费率、担保费单位、业务咨询费、业务咨询费率、评审费、财务顾问费 融资和非融资的担保费率和担保费单位要分开处理。（加子表） | 新增
8 | 2017-09-20 | 报表 | 报表 | 三阶段
9 | 2017-09-20 | 项目管理 | 项目表单中增加“受益方”，在选择非融资担保产品时需要填写 | 新增
10 | 2017-09-20 | 客户管理 | 客户信息表中530、科技型、一九分担项目等作分类，分为绩效类指标、支持类客户、低风险项目、风险分担类项目。绩效类指标放在客户信息表单中，主要数据有四个：小微客户（授信额小于等于500万），老项目（首次授信早于2013年12月31日），科技型企业，政府平台类项目。支持类客户放在客户信息表单中，主要数据有五个：530、东方硅谷、太湖人才，物联网，七大新兴，科技型，涉农。 “低风险项目”放在承保审批表单中，主要数据有两个：上市公司股权质押项目、政府平台类项目。“风险分担类项目”放在承保审批表单中，主要数据有两个：基金分担类（下设二级子目录，包含各基金名称），银行直分类。 | 新增
11 | 2017-09-20 | ?? | 6、工业（含制造业+建筑业）、商贸业（含批发和零售业）、房地产（公司没有，直接取0） | ??
12 | 2017-09-20 | 项目管理 | 项目授信日期到期有提醒功能，邮件提醒或手机提醒 | 新增
13 | 2017-09-20 | 项目管理 | 每两个月提醒项目经理定期检查，3个月不做的通知业务总监 | 三阶段
14 | 2017-09-20 | 权限控制 | 项目经理只能看本人作为AB角的项目 | 三阶段
15 | 2017-09-20 | 移动应用 | 手机APP或微信关联，能审批 | 新增
16 | 2017-09-20 | OA | 收发文系统，请印流程，请假流程 | 新增
17 | 2017-09-20 | 基础资料管理 | 员工通讯录 | 新增
18 | 2017-09-20 | 流程管理 | 流程终结功能（意达仓库） 2017-09-29 改为：增加‘项目暂缓’功能。只需要在决策审批时 主任委员审批，决策人审批，评审会秘书录入会议决议单（补议，回到A角） （暂缓，只保留项目基础信息，删除其他所有涉及到的单据） | 新增
19 | 2017-09-20 | 项目管理 | 如果一个项目中既有融资担保额度又有非融资担保额度，决策审批时的批准的担保费就要分类别记录，承保审批-出纳确认费用时也要分类别带出(new) | 新增
20 | 2017-09-29 | 承保管理 | 承保审批的时候不需要加入反担保信息查看功能，陈雯雯经理，邓婕经理确认 | 新增 | 2017-09-29 | 2017-09-29
21 | 2017-09-29 | 流程管理 | 所有单据的审批意见，双击能打开显示具体的意见内容 | 新增 | 2017-10-02
22 | 2017-09-29 | 决议审批 | 会议决议单编号部分手输。序列号部分手输 决议审批单现有序列号后面的数字不要生成，再给一个框直接输入三位数字，后台将这三位数字合并后存入数据库产生新的会议决议单字段。 | 新增 | 2017-10-02
23 | 2017-09-29 | 反担保解除 | 要能上传附件，在流程审批时也需要上传附件 | 修改 | 2017-10-02
24 | 2017-09-29 | 反担保解除 | 审批人员的调整 | 修改 | 2017-10-02
25 | 2017-09-29 | 反担保解除 | 中间的总经理审批去掉 | 新增 | 2017-10-02
26 | 2017-09-29 | 反担保解除 | 风管经理调整额度加入一个（是，否）是的话继续现在的流程，否的话流程直接结束 | 新增 | 2017-10-02
27