## 程序改动
编号 | 提出日期 | 涉及模块 | 具体要求 | 类型 | 是否完成 | 预计完成日期 | 客户确认完成日期
1 | 2017-09-20 | 基础资料 | 银行信息维护：不再需要支行信息，支行信息要在每条承保信息中确认没有引用，有的汇总报告后先删除，再删除银行的支行结构。 | 新增 | 是 | 2017-09-29 | 2017-10-10
2 | 2017-09-20 | 反担保管理 | 反担保在任何时候都能关联 | 新增 | 是 | 2017-10-02 | 2017-10-10
3 | 2017-09-20 | 流程管理 | 主任委员新增一票否决权 | 新增 | 是 | 2017-09-29 | 2017-10-10
4 | 2017-09-20 | 反担保管理 | 反担保新增需要通过流程审批 | 新增 | 否
5 | 2017-09-20 | 项目管理 | 授信关键要素变更流程即原三要素变更流程，含反担保变更、续授信等功能，增加业务总监和分管风险领导审批，以及集体签批流程 | 新增 | 否
6 | 2017-09-20 | 预警管理 | 预警管理新增。分定期检查和不定期检查两个流程入风险预警库；另外，项目到期未解保（即逾期的）入风险预警库。定期检查项目标记风险改为入风险预警库，不定期检查项目标记风险改为入风险预警库 | 新增 | 否
7 | 2017-09-20 | 项目管理 | 项目表、决议单、承保表、零星费用收入、零星费用支出中都要有担保费、担保费率、担保费单位、业务咨询费、业务咨询费率、评审费、财务顾问费 融资和非融资的担保费率和担保费单位要分开处理。（加子表） | 新增 | 否
8 | 2017-09-20 | 报表 | 报表 | 三阶段 | 否
9 | 2017-09-20 | 项目管理 | 项目表单中增加“受益方”，在选择非融资担保产品时需要填写 | 新增 | 否
10 | 2017-09-20 | 客户管理 | 客户信息表中530、科技型、一九分担项目等作分类，分为绩效类指标、支持类客户、低风险项目、风险分担类项目。绩效类指标放在客户信息表单中，主要数据有四个：小微客户（授信额小于等于500万），老项目（首次授信早于2013年12月31日），科技型企业，政府平台类项目。支持类客户放在客户信息表单中，主要数据有五个：530、东方硅谷、太湖人才，物联网，七大新兴，科技型，涉农。 “低风险项目”放在承保审批表单中，主要数据有两个：上市公司股权质押项目、政府平台类项目。“风险分担类项目”放在承保审批表单中，主要数据有两个：基金分担类（下设二级子目录，包含各基金名称），银行直分类。 | 新增 | 否
11 | 2017-09-20 | ?? | 6、工业（含制造业+建筑业）、商贸业（含批发和零售业）、房地产（公司没有，直接取0） | ?? | 否
12 | 2017-09-20 | 项目管理 | 项目授信日期到期有提醒功能，邮件提醒或手机提醒 | 新增 | 否
13 | 2017-09-20 | 项目管理 | 每两个月提醒项目经理定期检查，3个月不做的通知业务总监 | 三阶段 | 否
14 | 2017-09-20 | 权限控制 | 项目经理只能看本人作为AB角的项目 | 三阶段 | 否
15 | 2017-09-20 | 移动应用 | 手机APP或微信关联，能审批 | 新增 | 否
16 | 2017-09-20 | OA | 收发文系统，请印流程，请假流程 | 新增 | 否
17 | 2017-09-20 | 基础资料管理 | 员工通讯录 | 新增 | 否
18 | 2017-09-20 | 流程管理 | 流程终结功能（意达仓库） 2017-09-29 改为：增加‘项目暂缓’功能。只需要在决策审批时 主任委员审批，决策人审批，评审会秘书录入会议决议单（补议，回到A角） （暂缓，只保留项目基础信息，删除其他所有涉及到的单据） | 新增 | 否
19 | 2017-09-20 | 项目管理 | 如果一个项目中既有融资担保额度又有非融资担保额度，决策审批时的批准的担保费就要分类别记录，承保审批-出纳确认费用时也要分类别带出(new) | 新增 | 否
20 | 2017-09-29 | 承保管理 | 承保审批的时候不需要加入反担保信息查看功能，陈雯雯经理，邓婕经理确认 | 新增 | 是 | 2017-09-29 | 2017-09-29
21 | 2017-09-29 | 流程管理 | 所有单据的审批意见，双击能打开显示具体的意见内容 | 新增 | 是 | 2017-10-02 | 2017-10-10
22 | 2017-09-29 | 决议审批 | 会议决议单编号部分手输。序列号部分手输 决议审批单现有序列号后面的数字不要生成，再给一个框直接输入三位数字，后台将这三位数字合并后存入数据库产生新的会议决议单字段。 | 新增 | 是 | 2017-10-02 | 2017-10-10
23 | 2017-09-29 | 反担保解除 | 要能上传附件，在流程审批时也需要上传附件 | 修改 | 是 | 2017-10-02 | 2017-10-10
24 | 2017-09-29 | 反担保解除 | 审批人员的调整 | 修改 | 是 | 2017-10-02 | 2017-10-10
25 | 2017-09-29 | 反担保解除 | 中间的总经理审批去掉 | 新增 | 是 | 2017-10-02 | 2017-10-10
26 | 2017-09-29 | 反担保解除 | 风管经理调整额度加入一个（是，否）是的话继续现在的流程，否的话流程直接结束 | 新增 | 是 | 2017-10-02 | 2017-10-10
27 | 2017-09-30 | 决策审批 | 集体签批时候，在流程内加入总经理、风管部门经理、分管风险领导的必须审批，其余集体签批在2/3即可跳过（和现在的处理方式一致） | 修改 | 是 | 2017-10-02 | 2017-10-10
28 | 2017-09-30 | 决策审批 | 受理日期、咨询方式在决策审批中删掉，币种要调整为可选项即美元、人民币、欧元、日元、其他，而且必须选择币种，否则无法到下一步 | 新增 | 是 | 2017-10-02 | 2017-10-10
29 | 2017-09-30 | 承保管理 | 承保审批与承保补录，如果是融资担保，必须选银行；如果是非融资担保，银行可以不选 | 新增 | 是 | 2017-10-02 | 2017-10-10
30 | 2017-09-30 | 项目管理 | 业务品种可以让项目经理去选择，但是如果不选择，无法到下一步？之前就是严格控制的，后来说不需要，现在是否确定在做新增项目的时候需要填写这些内容？ | 修改 | 否
31 | 2017-09-30 | 承保管理 | 承保期限、放款方式、还款方式、每次还款额改为必填，其中还款方式若为一次性还款，则后面的每次还款额可以不填； 若还款方式为每月（或每季或其他）还款，则后面的每次还款额需要填。 | 修改 | 是 | 2017-10-02 | 2017-10-10
32 | 2017-09-30 | 承保管理 | 还款方式需要删除“一次性还款”；减掉一个“到期一次性还款”， | 修改 | 是 | 2017-10-02 | 2017-10-10
33 | 2017-09-30 | 用印管理 | 用印时，核保书份数删除掉 | 修改 | 是 | 2017-10-02 | 2017-10-10
34 | 2017-09-30 | 反担保管理 | 解除反担保流程内，删除第一个总经理审批环节；删除保证金质押判断及财务经理和出纳操作；在倒数第二步通知环节，加入判断，若有保证金解除，则增加通知财务经理和出纳，若无保证金解除，则维持原流程。 | 修改 | 是 | 2017-10-02 | 2017-10-10
35 | 2017-09-30 | 承保管理 | 承保补录中，委托担保合同号要自动出来“锡联担保2017-B-WT”，而且跳出来后可以修改，主合同号，保证合同号，承保开始日期要必填，目前委托担保合同号编码规则为锡联担保2017–B–WT，两个横线处都是自主填写的 | 新增 | 是 | 2017-10-02 | 2017-10-10
36 | 2017-09-30 | 反担保管理 | 反担保物解除流程要能上传附件. | 新增 | 是 | 2017-10-02 | 2017-10-10
37 | 2017-09-30 | 框架 | 系统皮肤改回原来的蓝色，这样便于对红色和黄色进行区分 | 修改 | 是 | 2017-10-02 | 2017-10-10
38 | 2017-09-30 | 反担保管理 | 反担保信息，要求增加功能，可以使项目经理看到反担保信息表格形式或者大类名称加数字，让领导能一目了然看到反担保 | 新增 | 否
39 | 2017-09-30 | 承保管理 | 承保时，和承保补录时需要输入业务类品金，以补录时候输入的为准 | 新增 | 否
40 | 2017-10-10 | 不定期检查 | 风管委员会改为业务评审委员会，秘书改为郭斌、杨好、陆野、许益丹 | 新增 | 否
41 | 2017-10-10 | 综合管理部请印 | 请印表单“经办人”改名“施印人”，施印人只显示有行政经理权限的人以及综合管理部部门经理 | 新增 | 是 | 2017-10-16 | 2017-10-15
42 | 2017-10-10 | 审批人员设定 | 财务部门经理”只能手输，下拉框中只有“财务部门经理[副]”，且只有改为“财务部门经理”才有效，审批人设定菜单里面的title要全部采用下拉框，禁止手动输入 | 修改 | 是 | 2017-10-16 | 2017-10-15
43 | 2017-10-10 | 立项审批 | “分管业务领导”审批环节，描述还是“业务总监” | 修改 | 是 | 2017-10-16 | 2017-10-15
44 | 2017-10-10 | 承保审批 | 承保审批表无法录入“业务类品金”，当决策审批表中未录入“业务类品金”时，承保补录菜单中也要有“业务类品金”，并以承保补录单为准 | 修改 | 否
45 | 2017-10-10 | 立项审批表查询 | 立项查询表单删除，统一改为项目查询表单 | 新增 | 否 | 2017-10-16
46 | 2017-10-10 | 综合管理部请印 | 请印审批流程，审批人无法看到提交人提交的表单信息 | 操作类 | 是 | 2017-10-10 | 2017-10-10
47 | 2017-10-10 | 代偿请款 | 代偿请款流程单据中的“在保金额”字段隐藏 | 新增 | 是 | 2017-10-16 | 2017-10-19
48 | 2017-10-10 | 项目经理变更 | 我方测试人员提出，新项目经理要确认后方可生效 | 新增 | 是 | 2017-10-16 | 后来得到反馈，此项不需要修改，跨部门审批人修改为分管业务总经理
49 | 2017-10-10 | 不定期检查 | 这个项目已经审批通过，但审批状态显示的是审批驳回 | 修改 | 是 | 2017-10-16 | 2017-10-15
50 | 2017-10-10 | 项目解保 | 不能上传附件 | 操作类 | 是 | 2017-10-10 | 2017-10-10
51 | 2017-10-11 | 代偿审议 | 业务评审委员会秘书改为郭斌、杨好、陆野、许益丹，风险管理委员会秘书改为汪宏明 | 新增 | 是 | 2017-10-16 | 2017-10-15
52 | 2017-10-11 | 决策审批、不定期检查、代偿审议、项目变更 | 业务审核委员会或风险管理委员会秘书录入决议时，先弹出意见，决议内容需要另点标签不直观，容易遗漏 | 新增 | 否
53 | 2017-10-11 | 项目经理变更 | 跨部门的审核是否还是业务总监来审核？ | ？？ | 否
54 | 2017-10-11 | 代偿审议 | 流程改为：A-B-A的部门经理-风管部部门经理-业务评审委员会-业务评审委员会秘书录入决议-风管委员会秘书决定是否上风管委员会-风管委员会秘书录入风管会决议-分管风险领导-决策人（2000万分界） | 新增 | 否
55 | 2017-10-11 | 代偿审议表单 | 增加字段：担保金额、担保余额、合作银行、担保期限、反担保措施、拟代偿本金（手动输入） | 新增 | 否
56 | 2017-10-11 | 反担保信息维护菜单 | 质押大类-汇票/本票/支票小类，增加字段：出票人和到期日 | 新增 | 是 | 2017-10-16 | 2017-10-15
57 | 2017-10-11 | 追偿 | 代偿余额未根据追偿金额变化，少追偿收入字段 | 修改 | 是 | 2017-10-16
58 | 2017-10-11 | 决策审批 | 业务类品金大类改为必填 | 新增 | 是 | 2017-10-16 | 2017-10-15
59 | 2017-10-11 | 承保审批 | 业务类品金类别与金额都必填 | 新增 | 是 | 2017-10-16 | 2017-10-16
60 | 2017-10-11 | 承保审批 | 法务经理审批环节，看不到审批历史 | 修改 | 是 | 2017-10-16 | 2017-10-15
61 | 2017-10-11 | 综合管理部请印 | 申请表和审批表不一致，三个人分别为请印人、施印人、经办人，施印人控制为行政经理和综合管理部部门经理 | 修改 | 是 | 2017-10-16 | 2017-10-15
62 | 2017-10-11 | 反担保解除-风管经理调整授信额度 | 反担保解除变更数据标签表单中，无数据单位 | 修改 | 是 | 2017-10-16 | 2017-10-15
63 | 2017-10-11 | 综合管理部请印 | 综合管理部部门经理也要能够审批 | 修改 | 是 | 2017-10-16 | 2017-10-15
64 |  |  |  |  | 否
65 |  |  |  |  | 否
66 |  |  |  |  | 否
67 |  |  |  |  | 否
68 |  |  |  |  | 否
69 |  |  |  |  | 否
70 |  |  |  |  | 否
71 |  |  |  |  | 否
72 |  |  |  |  | 否
73 |  |  |  |  | 否
74 |  |  |  |  | 否
75 |  |  |  |  | 否
76 |  |  |  |  | 否
77 |  |  |  |  | 否
78 |  |  |  |  | 否
79 |  |  |  |  | 否
|  | 承保单审批，项目与反担保关联，费用收取，费用退回风险解除(追偿) | 出纳审批环节现在不必先领取任务，可以直接进入处理 |  |  |  | 2017-10-15
|  | 所有流程 | 流程描述中加入了项目名称，方便区分不同项目 |  |  |  | 2017-10-15
|  | 决策审批、不定期检查、代偿审议、项目变更 | 业务审核委员会或风险管理委员会秘书录入决议时，先弹出意见，决议内容需要另点标签不直观，容易遗漏
|  | 代偿审议 | 流程改为：A-B-A的部门经理-风管部部门经理-业务评审委员会-业务评审委员会秘书录入决议-风管委员会秘书决定是否上风管委员会-风管委员会秘书录入风管会决议-分管风险领导-决策人（2000万分界）
|  |  | 承保审批单增加在保额字段 |  |  |  | 2017-10-23

## 数据库改动
编号 | 改动类型 | 涉及表 | 具体代码 | 是否更新到生产机 | 更新日期
1 | Table | tbs_customer | ALTER TABLE `tbs`.`tbs_customer` | 是
ADD COLUMN `PROJROL` DECIMAL(13,2) NULL DEFAULT '0.00' COMMENT '追偿收入' AFTER `FUL_ID`;
2 | STORED PROCEDURE | p_compsry | -- 更新客户表内客户的代偿余额 -- 当追偿小于代偿时更新代偿余额，当收入大于代偿时更新追偿收入 DECLARE rol decimal(13,2); set rol= (select sum(je) from (select cus_id,sum(bcdczje) as je from tbs_projcompsry_pay where valid=1 and del=0 and cus_id=cusid group by cus_id UNION ALL select cus_id,0-sum(bczczje) as je from tbs_projrol where valid=1 and del=0 and cus_id=cusid group by cus_id) a) ; if(rol>=0) then update tbs_customer set compsry = rol where id = cusid; update tbs_customer set projrol = 0 where id = cusid; end if; if(rol<0) then update tbs_customer set compsry = 0 where id = cusid; update tbs_customer set projrol = 0-rol where id = cusid; end if; | 是
4 | Table | tbs_projundwrt | ALTER TABLE `tbs`.`tbs_projundwrt` ADD COLUMN `BY4` VARCHAR(300) NULL DEFAULT '0' COMMENT '触发update的trigger用' AFTER `BY2`;
5 | Table | tbs_projundwrt | ALTER TABLE `tbs`.`tbs_projundwrt` ADD COLUMN `ZBE` DECIMAL(13,2) NULL DEFAULT '0' COMMENT '在保额;
6 | trigger | tbs_projundwrt | CREATE DEFINER=`root`@`localhost` TRIGGER `tbs`.`tbs_projundwrt_BEFORE_UPDATE` BEFORE UPDATE ON `tbs_projundwrt` FOR EACH ROW BEGIN /* -- 日期格式调整 set new.bdate = DATE_FORMAT(new.bdate,"%Y-%m-%d"); set new.edate = concat(DATE_FORMAT(new.edate,"%Y-%m-%d")," ","23:59:59"); set new.undbdate = DATE_FORMAT(new.undbdate,"%Y-%m-%d"); set new.undedate = concat(DATE_FORMAT(new.undedate,"%Y-%m-%d")," ","23:59:59"); -- set new.undedate = concat(DATE_FORMAT(date_add(new.undbdate,INTERVAL new.by3 month),"%Y-%m-%d")," ","23:59:59"); -- 2016-04-12 不需要系统计算承保结束日期 */ DECLARE newzbe decimal(13,2); -- 日期格式调整 set new.bdate = DATE_FORMAT(new.bdate,"%Y-%m-%d"); set new.edate = concat(DATE_FORMAT(new.edate,"%Y-%m-%d")," ","23:59:59"); set new.undbdate = DATE_FORMAT(new.undbdate,"%Y-%m-%d"); set new.undedate = concat(DATE_FORMAT(new.undedate,"%Y-%m-%d")," ","23:59:59"); -- set new.undedate = concat(DATE_FORMAT(date_add(new.undbdate,INTERVAL new.by3 month),"%Y-%m-%d")," ","23:59:59"); -- 2016-04-12 不需要系统计算承保结束日期 -- 计算承保单在保额 set newzbe = (select sum(a.BCDCZBJ) from tbs_projcompsry_pay a where a.UNDWRT_ID= new.id); if newzbe > 0 then set new.zbe = new.RLSTOTLOC-newzbe; else set new.zbe = new.RLSTOTLOC; end if ; END
7 | Table | tbs_projcompsry_pay | ALTER TABLE `tbs`.`tbs_projcompsry_pay` ADD COLUMN `BCDCZSR` DECIMAL(13,2) NULL DEFAULT '0.00' COMMENT '本次追偿收入(总)' AFTER `BCDCZLX`;
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

## Sheet1
董事长 | 董事长[总经理/决策人] | ,,,,,,,,,,
业务总监 | 业务总监
副总经理 | 副总经理
总经理助理 | 总经理助理
业务一部门经理 | 业务一部门经理
业务拓展部门副经理
业务三部门经理[副] | 业务三部门经理
综合管理部门经理 | 综合管理部门经理
风管经理 | 风管经理
法务经理 | 法务经理
业务审核委员会成员 | 业务审核委员会成员
分管风管总经理 | 分管风管总经理
评审会秘书 | 评审会秘书
分管行政总经理 | 分管行政总经理
总经理
业管会主任委员 | 业管会主任委员
分管财务总经理 | 分管财务总经理
分管业务总经理
行政经理
财务部门经理 | 财务部门经理
出纳 | 出纳
风险管理部门经理[副] | 风险管理部门经理[副]
业务一部部门经理助理
业务二部门经理 | 业务二部门经理
风险管理部门经理
受理请印人
风险控制委员会成员
风控会主任委员